## Sheet1
Nama KAP |  |  | : | KAP MAURICE GANDA NAINGGOLAN & REKAN | [10 empty] | Disiapkan oleh |  | : | IRA
Nama AP |  |  | : | Ahalik | [10 empty] | Tanggal mulai |  | : | 2024-11-18
Nama Klien |  |  | : | PT Indo American Seafoods Tbk dan Entitas Anak | [10 empty] | Tanggal selesai |  | : | 2024-11-18
Alamat klien |  |  | : | Jl. Ir. Sutami Km. 13 Desa Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab Lampung Selatan. | [10 empty] | Jumlah hari |  | : | 0
Tahun Buku |  |  | : | 1 Januari - 31 Desember 2024 | [10 empty] | Direview oleh |  | : | KNW
Indeks KKP |  |  | : | A120 | [10 empty] | Tanggal mulai |  | : | 2024-11-20
Nama Indeks |  |  | : | Alokasi Jam Jasa dan Perencanaan Lainnya | [10 empty] | Tanggal selesai |  | : | 2024-11-20
SA yang relevan |  |  | : | Standar Pengendalian Mutu No 1 | [10 empty] | Jumlah hari |  | : | 0
Peraturan Pengurus IAPI No 2
ALOKASI JAM JASA
1. | Rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati | [9 empty] | 2. | Rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan :
| Mulai |  |  |  |  | 2024-10-25 |  |  | Jam Mulai Kerja |  |  | Tahapan PraPerikatan dan Risk Asessment |  |  |  | 90 | jam kerja
| Akhir |  |  |  |  | 2024-03-25 |  |  | 8:30 |  |  | Tahapan Risk Response |  |  |  | 130 | jam kerja
| Jumlah Hari |  |  |  |  | -214 |  |  | Jumlah jam Istirahat |  |  | Tahapan Pelaporan |  |  |  | 100 | jam kerja
| Jumlah Hari Libur (Sabtu-Minggu) |  |  |  |  | 40 |  |  | 1:00 |  |  | Jumlah |  |  |  | 320 | jam kerja
| Jumlah Hari Libur Lain |  |  |  |  | 5 |  |  | Jam Pulang |  |  |  | Tahapan Perencanaan |  |  | 11.25 | hari efektif
| Jumlah Hari Efektif |  |  |  |  | -259 |  |  | 17:30 |  |  |  | Tahapan Risk Response |  |  |  | hari efektif
| Jumlah Jam Kerja Efektif per hari |  |  |  | 8 | -2072 |  |  | 8:00 |  |  |  | Tahapan Pelaporan |  |  |  | hari efektif
[13 empty] | Jumlah |  |  | 11.25 | hari efektif
3. | Rencana alokasi jam jasa per Tim pada setiap tahapan audit
Susunan Tim Perikatan bersumber dari A1103 A
| No | Nama |  | Peran dalam tim |  |  | Alokasi Rencana Kerja Otomatis |  |  |  | Alokasi Rencana Kerja Aktual
[7 empty] | Total Tahap Perencanaan (jam jasa efektif) | Total Tahap Risk Respon (jam jasa efektif) |  | Total Tahap Reporting (jam jasa efektif) | Total Tahap Perencanaan (jam jasa efektif) |  | Total Tahap Risk Respon (jam jasa efektif) | Total Tahap Reporting (jam jasa efektif)
| 1 | Maurice Ganda Nainggola |  | Partner |  |  | 12 | 10 |  | 15 | 10 |  | 8 | 13
| 2 | Ahalik |  | Partner |  |  | 12 | 10 |  | 15 | 10 |  | 8 | 13
| 3 | Artha Dame |  | EQCR |  |  | 10 | 15 |  | 15 | 10 |  | 15 | 15
| 4 | Kenny Nurardi Wijaya |  | Manager |  |  | 20 | 30 |  | 25 | 20 |  | 30 | 25
| 5 | Netty Lidya Simanjuntak |  | Anggota Tim |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
| 6 | Raynaldi Tribuana |  | Anggota Tim |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
| 7 | Daniel Gerald H |  | Anggota Tim |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
| 8 | Irene Rizka Amalia |  | Anggota Tim |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
| 9 | Aryn Sasikirana |  | Anggota Tim |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
| 10 | Kurotun Ainiyah |  | Anggota Tim |  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25
|  | Jumlah |  |  |  |  | 192 | 205 |  | 205 | 190 |  | 203 | 203
|  | Total | [7 empty] | 602 |  |  |  | 596
ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA UNTUK PELATIHAN BERKELANJUTAN
Risiko Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien | [8 empty] | : | Tinggi
Jenis Usaha Klien * | [8 empty] | : | bidang pengolahan udang
Status Kepemilikan Klien * | [8 empty] | : | Swasta - Go Publik
EQCR (Pemantauan) | [8 empty] | : | Ya
Tema pendidikan dan pelatihan berkelanjutan | [8 empty] | : | Audit bidang pengolahan udang
| No | Nama |  | Pemahaman lanjutan terkait entitas |  |  | Pemahaman lanjutan Standar Audit |  | Pemahaman lanjutan Peraturan yang Relevan dengan Klien |  |  | Pemahaman lanjutan Teknologi Informasi yang Relevan dengan klien |  | Pemahaman lanjutan penggunaan pertimbangan profesional dalam audit | Pemahaman lanjutan Kebijakan dan Prosedur dalam KAP |  | Lampirkan Dokumentasi
| 1 | Maurice Ganda Nainggola |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 2 | Ahalik |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 3 | Artha Dame |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 4 | Kenny Nurardi Wijaya |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 5 | Netty Lidya Simanjuntak |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 6 | Raynaldi Tribuana |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 7 | Daniel Gerald H |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 8 | Irene Rizka Amalia |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 9 | Aryn Sasikirana |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
| 10 | Kurotun Ainiyah |  | Perlu |  |  | Perlu |  | Perlu |  |  | Tidak Perlu |  | Perlu | Perlu
Jelaskan bagaimana rencana proses pemantauan atas perikatan tersebut
Review Berjenjang, Jumlah SKP Setiap tahun minimal 40 skp untuk Partner dan Staff Audit.
| Status KKP |  | Simpulan
Alokasi jam kerja sudah memadai
Completed